«Муниципальное общеобразовательное учреждение- средняя общеобразовательная школа с. Раздольное Лысогорского района Саратовской области»

____________________________________________________________

Приказ

27 декабря 2010г.                                                                                                             № 146

«Об  утверждении проекта и плана-графика введения

ФГОС нового поколения на начальной ступени

общеобразовательного учреждения»

В целях обеспечения эффективного введения  ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

-  проект модернизации образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с  ФГОС нового поколения(приложение №1);

- план-график введения ФГОС нового поколения на начальной ступени

общеобразовательного учреждения(приложение №2);

- систему контроля хода работ по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения(приложение №3);

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком.

И.о. директора школы:                                                    И.В. Гончаренко.

Приложение 1 к приказу №146 от 27 декабря 2010г

Проект

модернизации образовательной системы начальной ступени школы

в соответствии с  ФГОС нового поколения

Настоящий  проект определяет последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования на начальной ступени школы.

- Нормативно-правовое обеспечение

Задача 1.1. Утверждение плана (сетевого графика) введения ФГОС НШ

Создание рабочей группы по разработке Образовательной программы:

- определение состава рабочей группы:

- назначение руководителя

- определение порядка и плана работы группы.

Задача 1.2. Создание совета по введению ФГОС

Задача 1.3. Принятие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении

в образовательном учреждении ФГОС НОО

Задача 1.4. Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО.

Задача 1.6. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования в образовательном учреждении

Задача 1.7. Внесение необходимых изменений в Устав образовательного учреждения

(в соответствии с целями и требованиями ФГОС):

- в цели, задачи и принципы деятельности учреждения;

- в основные характеристики организации образовательного процесса;

- в права и обязанности участников образовательного процесса;

- в перечень локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения и т.д.

Задача 1.8. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МОУ

Задача 1.9. Заключение договоров  о сотрудничестве с учреждениями  дополнительного   образования, культуры и спорта по организации внеурочной деятельности  школьников.

- Финансово-экономическое сопровождение

Задача 2.1. Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ

Задача 2.2. Заключение  дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками

- Кадровая политика

Задача 3.1.  Комплектование учреждения педагогическими, руководящими работниками, соответствующими новым квалификационным характеристикам и должностным инструкциям:

- ротация кадров;

- организация стажировок и прохождение педагогической практики студентов педагогических специальностей высших учебных заведений;

- прохождение  педагогическими и руководящими работниками аттестации.

Задача 3.2.  Разработка и реализация план-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников, плана научно-методических семинаров - (с ИПК, муниципальной методической службой ).

Задача 3.3. Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля  реализации основной образовательной программы

- Информационное обеспечение

Задача 4.1. Организация и проведение публичных отчетов образовательного учреждения

Задача 4.2. Использование информационных ресурсов образовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка, выставки, презентации и т.д.)

- Материально-техническое сопровождение

Задача 5.1. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам.

Задача 5.2. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры (положения об учебном кабинете и др.)

Задача 5.3. Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в

соответствии с утвержденным

федеральным перечнем.

Задача 5.4. Комплектование в библиотеке достаточного фонда дополнительной литературы (художественной, научно-популярной), справочно-библиографических и периодических изданий.

Приложение 2 к приказу №146 от 27 декабря 2010г

План-график

введения ФГОС нового поколения на начальной ступени

общеобразовательного учреждения

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |
| Решение Управляющего Совета школы о введении в школе ФГОС НОО | Ноябрь 2010 | Протокол заседания Управляющего Совета школы | Администрация школы |
| Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС | Декабрь 2010 | Приказ по школе | Директор школы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования | Декабрь 2010 | Наличие плана-графика | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования ( из федерального перечня) | Март 2011 | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования школы и утверждение данной программы | Январь - февраль 2011 | Наличие программного документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Апрель 2011 | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») | Директор школы |
| Разработка ( на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | Июнь Август 2011 | Наличие учебного плана | Администрация школы |
| Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по Учебным Предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана | Апрель - май 2011 | Наличие программ по учебным предметам | Заместитель директора по УВР |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | Апрель Август 2011 | Наличие программного документа | Администрация школы |
| Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения | Апрель-август 2011 | Наличие документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | май 2011 | Модель договора | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения | январь-август 2011 | Новое Положение о публичном отчете | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2011 | Наличие дополнительных соглашений | Администрация школы |
| Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течении 2011 г. | Поступление дополнительных финансовых средств | Администрация школы Управляющий Совет школы |
| 3.Организационное обеспечение введения ФГОС |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО | декабрь 2011 | Приказ по школе | Директор школы |
| Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями социального партнерства | Апрель-июнь 2011 | Наличие плана работы | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС, Совет школы Учреждения |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | Январь-сентябрь 2011 | Система работы по данному направлению | Администрация школы Методические объединения школы |
| Проведение публичной отчетности | В течение учебного года | Публичные отчеты перед общественностью | Директор школы |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |
| Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС | В течение учебного года | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС( анкетирование, собеседование) | Администрация школы |
| Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Декабрь 2010 | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Заместитель директора по УВР |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» Размещение информации по введению ФГОС на сайте школы | В течение учебного года | Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школ | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы |
| Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования | Май, август. | Анкетирование родителей учащихся 1-х классов Результаты анкетирования | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе | Декабрь 2010 - январь 2011 август 2011г | Наличие протоколов оценки | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ | В течение года | Наличие плана | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |

Приложение 3 к приказу №146 от 27 декабря 2010г

Система контроля

хода работ по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения

# СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ВВЕДЕНИЯ ФГОС

| Вид контроля (Мониторинга) | Цели контроля | Субъекты контроля (кто контролирует) | Объекты контроля (что контролируется) | Процедуры или методы сбора информации для контроля | Периодичность контроля или сроки начала и окончания контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительный | Оценить наличие ресурсов для разработки проектов | Директор Руководитель рабочей группы | Организационные ресурсы Совет по введению ФГОС. Рабочая группа проекта введения ФГОС Нормативные правовые ресурсы Положение о Совете по введению ФГОС Приказы о разработке и реализации проектов введения ФГОС школьного уровня. | Заседания совета и рабочих групп. | До начала работ, связанных с разработкой проекта введения ФГОС |
|  | Оценить качество проектов введения ФГОС. | Директор Руководитель рабочей группы | Организационные ресурсы Рабочая группа, отвечающая за выполнение пакетов работ, связанных с введением ФГОС в школе, Подготовленность кадров к разработке проектов: информированность, наличие опыта проектной деятельности, наличие у руководителей умений по организации | Заседания совета и рабочих групп, круглые столы, дискуссии, мозговые штурмы. | На этапе разработки проекта |
|  | Выявить степень соответствия процесса введения ФГОС запланированному в проектах | Директор, завучи | Методические ресурсы Школьные проекты введения ФГОС Информационно-аналитические ресурсы Информация о предполагаемых изменениях в образовательной системе школы: в целях, учебных планах, программах по предметам, в планах воспитательной работы, в технологиях. | творческие отчеты, презентации результатов проектных работ. | По итогам завершения разработки проекта введения ФГОС |
| Текущий | Выявить степень соответствия процесса введения ФГОС запланированному в проектах. Определить причины возникающих отклонений. Разработать решения по коррекции возникших сбоев в процессе введения ФГОС. | Директор, завучи, руководитель Рабочей группы | Методические ресурсы школы Основная образовательная программа школы Учебные планы школы Программы воспитывающей деятельности с учащимися начальной школы Планы методической работы учителей школы Планы методического объединения учителей начальных классов Учебная литература, учебники, соответствующие требованиям ФГОС Кадровые ресурсы Нормативные правовые ресурсы школы: Обновленные Устав школы, должностные инструкции сотрудников школ, Положение об оплате труда, договор с родителями и др. | Собеседование с педагогами, учащимися; изучение документации | Не менее 3 раз в течение учебного года 1 этап текущего мониторинга |
|  | Откорректировать процесс реализации проектов введения ФГОС. Добиться того, чтобы запланированные сроки и качество введения ФГОС соответствовало запланированному в проектах. | Завуч, руководитель Рабочей группы | Осуществление запланированных изменений на практике: в учебных программах в технологиях обучения в содержании и технологиях воспитывающей деятельности Реализация изменений в оборудовании учебных кабинетов Кадровые ресурсы Система методической поддержки учителей и руководителей школы со стороны МС, результативность ее деятельности Изучение передового опыта учителей пилотных школ. | Собеседование с педагогами, изучение документации | 2 этап текущего мониторинга |
|  | Выявить степень готовности школы к переходу на новый ФГОС (на основе критериев трех уровней) | Директор, завучи | Реализация изменений в учебных программах в технологиях обучения в содержании и технологиях воспитательной работы Изменения в оборудовании учебных кабинетов Кадровые ресурсы | Собеседование с педагогами, изучение документации | 3 этап текущего мониторинга |
| Итоговый | Установить полноту реализации целей введения ФГОС; выявить причины недостатков; внести коррективы в следующий этап работы по введению ФГОС | Завучи | Реализация школой предметных целей; метапредметных целей; личностных целей обучающихся | Собеседование с педагогами, изучение документации | По итогам учебного года и первого года реализации проекта. |
| Предварительный | Выявить степень готовности ресурсов, созданных в проекте, к введению ФГОС в новом учебном году | Директор, завучи, руководитель рабочей группы | Методические ресурсы школы с учетом потребностей следующего учебного года Разработанная основная образовательная программа школы на новый учебный год Учебные планы школы на новый учебный год Программы воспитывающей деятельности работы на новый учебный год Планы методической работы учителей школы на новый учебный год Планы методической работы школы на новый учебный год Учебная литература, учебники, соответствующие ФГОС на новый учебный год Оборудование учебных кабинетов школы Кадровые ресурсы с учетом потребности нового учебного года | Собеседование с педагогам, изучение документации | Перед началом нового учебного года |